## Sheet1
Burn down chart
Sprint 1
Project | Story | Task | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Presentasi Game | Harus ada Tampilan awal pada Presentasi dan ada isi yang mendefinisikan tentang Game menurut beberapa sumber | Pembuatan Halaman Depan | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Presentasi Game |  | Pembuatan Slide Definisi Game | 4 | 4 | 2 | 3 | 0
Presentasi Game | Pada Slide selanjutnya akan ada isi yang menceritakan tentang Sejarah Game dan Bagaimana Perkembangannya | Slide Sejarah Game | 4 | 3 | 5 | 0 | 0
Presentasi Game |  | Slide Perkembangannya | 5 | 4 | 4 | 3 | 2
Presentasi Game | Slide selanjutnya akan menceritakan tentang jenis game bedasarkan genrenya | Slide Pengenalan Jenis game bedasarkan Genre | 6 | 4 | 2 | 5 | 0
Ideal - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 23 | 17.25 | 11.5 | 5.75 | 0
Actual - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 23 | 17 | 15 | 14 | 2
Sprint 2
Project | Story | Task | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Presentasi Game | Isi Presentasi menceritakan Software yang dipakai untuk membuat game | Slide Software pembuat game | 6 | 5 | 4 | 1 | 0
Presentasi Game | Presentasi juga menceritakan tentang Game yang terkenal | Slide sekilas game terkenal | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
Presentasi Game | Presentasi ini diharapkan mengenalkan jenis game bedasarkan platformnya | Slide pengenalan game bedasarkan platform | 7 | 7 | 5 | 2 | 0
Presentasi Game | Isi Presentasi juga harus berisi Dampak yang timbul dari game | Slide Dampak Positif dan Negatif Game | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
Ideal - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 23 | 17.25 | 11.5 | 5.75 | 0
Actual - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 23 | 20 | 14 | 5 | 0
Sprint 3
Project | Story | Task | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Presentasi Game | Isi Presentasi juga menceritakan tentang isu jurusan game | Slide sekilas jurusan Game dunia | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
Presentasi Game | Isi presentasi ada tentang perubahan tampilan dari Game dulu dan sekarang | Slide Perubahan Tampilan Game dulu &sekarang | 8 | 6 | 4 | 1 | 0
Presentasi Game | Isi presentasi juga ada tentang Games yang akan datang | Slide sekilas Game masa depan | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Presentasi Game | Semua Tampilan Presentasi harus rapi dan terstruktur | Pengaturan Letak Judul dan isi dalam slide | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
Ideal - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 25 | 18.75 | 12.5 | 6.25 | 0
Actual - Remaining effort in uninterrupted working hours |  |  | 25 | 19 | 14 | 5 | 0